COTIZACIÓN FORMAL Y PLAN DE EJECUCIÓN
 (12 DÍAS)

PROYECTO: PLATAFORMA DE PAQUETERÍA URBANA "COBOX"
S.A.P.I. DE C.V. | ZAPOPAN, JALISCO

1. RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVOS DEL SPRINT

El presente documento desglosa la cotización formal, presupuestación financiera y cronograma operativo para el diseño, desarrollo, validación y despliegue del Producto Mínimo Viable (MVP) de COBOX bajo una metodología acelerada de 12 días calendario. COBOX constituye una red logística colaborativa de última milla basada en puntos PUDO (Pick-up and Drop-off) integrados en establecimientos comerciales locales en Zapopan, Jalisco.

2. CRONOGRAMA OPERATIVO DE CHOQUE (12 DÍAS)

| Fase / Días | Actividades Críticas y Entregables | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Días 1 – 2 | Definición de historias de usuario core, diseño UI/UX de alta fidelidad en Figma y setup del backend BaaS (Supabase/Firebase). | Camila (PM), Jairo (PO), Antonio (Backend) |
| Días 3 – 5 | Módulo Remitente y Usuario: Registro, geolocalización de puntos, solicitud de envío y generación dinámica de códigos QR/PIN. | Jorge (Mobile), Ángel (Mobile) |
| Días 6 – 8 | Módulo Punto Afiliado: Escaneo en mostrador para recepción/custodia y verificación de PIN de entrega en tienditas. | Antonio (Backend), Ángel (Integraciones) |
| Días 9 – 10 | Pruebas de campo integradas de extremo a extremo con 3 puntos comerciales reales en Zapopan y ajustes de estabilidad. | Equipo Completo |
| Día 11 | Code Freeze (congelamiento de código), pruebas de carga, manuales operativos y armado de carpeta corporativa. | Jairo (PO), Jorge (Mobile), Camila (PM) |
| Día 12 | Demo Day / Entrega Final: Demostración funcional en vivo con paquete real y entrega formal al Cliente/Profesor. | Todo el Equipo |

3. PRESUPUESTO COMERCIAL Y COSTOS REALES DE MERCADO

A. Capital Humano / Nómina Técnica de Choque (12 Días)

Calculado sobre salarios de mercado en México para perfiles junior/mid de tiempo completo, aplicando la tasa diaria por 12 días más un bono del 20% por sprint crunch de alta intensidad:

| Rol Técnico | Integrante | Base Mensual / Fórmula | Monto Sprint (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager (PM) | Camila Gonzáles | $28,000 / 30 × 12 + 20% crunch | $13,440.00 |
| Product Owner (PO) | Jairo [Apellidos] | $26,000 / 30 × 12 + 20% crunch | $12,480.00 |
| Backend & DB Developer | Antonio Ceballos | $24,000 / 30 × 12 + 20% crunch | $11,520.00 |
| Frontend & Mobile Dev | Jorge [Apellidos] | $24,000 / 30 × 12 + 20% crunch | $11,520.00 |
| Mobile Dev & Integrations | Ángel [Apellidos] | $24,000 / 30 × 12 + 20% crunch | $11,520.00 |
| SUBTOTAL TALENTO TÉCNICO | 5 Profesionales | 12 Días Dedicación Exclusiva | $60,480.00 |

B. Infraestructura Tecnológica, APIs y Licencias (Setup & Despliegue)

| Concepto Tecnológico | Especificación y Proveedor | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- |
| BaaS Cloud & Database | Supabase Pro / Firebase Blaze (PostgreSQL gestionada, Auth y Storage) | $1,500.00 |
| APIs de Geolocalización y Mapas | Google Maps Platform (Places API, Geocoding y Matrix Distance) | $1,000.00 |
| Mensajería y Notificaciones OTP | Twilio / WhatsApp Cloud API oficial (envío de PINs de seguridad) | $800.00 |
| Herramientas de Colaboración | Licencias Figma Pro, Expo / Vercel hosting y Postman Team | $1,200.00 |
| Cuentas de Desarrollador Oficiales | Apple Developer Program ($99 USD) y Google Play Console ($25 USD) | $2,600.00 |
| SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA TÉCNICA | Setup acelerado y ambientes de prueba | $7,100.00 |

C. Marco Jurídico Express y Operación Piloto de Campo

| Rubro | Detalle de Entregable / Aplicación | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Carpeta Jurídica Express | Redacción de Estatutos SAPI + Contrato de Comisión Mercantil PUDO digital | $3,500.00 |
| Viabilidad de Marca IMPI | Búsqueda fonética oficial y dictamen de registrabilidad ante el IMPI | $1,200.00 |
| Materiales Físicos Piloto | Impresión de cartelería rígida QR, identificadores y folletos para 3 comercios | $1,800.00 |
| Fondo de Garantía de Pruebas | Saldo en garantía para costear paquetería de prueba en el entorno real | $3,000.00 |
| Logística de Campo en Zapopan | Desplazamientos y combustible para afiliar y capacitar comercios piloto | $1,500.00 |
| SUBTOTAL LEGAL Y OPERACIONES | Aseguramiento normativo y validación física | $11,000.00 |

4. CONSOLIDADO PRESUPUESTARIO Y PROPUESTA DE VALOR

| Capítulo de Gasto | Monto Total (MXN) | Ponderación % |
| --- | --- | --- |
| 1. Capital Humano (5 desarrolladores / directores) | $60,480.00 | 77.0% |
| 2. Infraestructura Tecnológica, Cloud y APIs | $7,100.00 | 9.0% |
| 3. Marco Jurídico y Protección de Marca Express | $4,700.00 | 6.0% |
| 4. Operación y Validación Piloto en Zapopan | $6,300.00 | 8.0% |
| GRAN TOTAL DEL SPRINT (12 DÍAS) | $78,580.00 | 100.0% |

Nota 1: 1. Interpretación Comercial (Cotización para Cliente / Inversionista): Si este desarrollo es entregado como proyecto integral a un tercero o cliente, el importe a facturar por la entrega de software probado, validado en puntos físicos y documentado legalmente es de $78,580.00 MXN.

Nota 2: 2. Interpretación de Trabajo Fundacional (Sweat Equity): Si los socios asumen directamente el desarrollo, el costo de $60,480.00 MXN corresponde al valor aportado en trabajo por los desarrolladores(~$12,000 MXN c/u), respaldando plenamente su 16.67% de participación accionaria en los estatutos sociales.

5. FORMALIZACIÓN Y APROBACIÓN

| _________________________________________ Camila Gonzáles Cañedo Project Manager / Presidenta | _________________________________________ Jairo Vazquez Rosas Product Owner / Secretario |
| --- | --- |
| _________________________________________ Antonio Ceballos Fernández Backend Lead / Tesorero | _________________________________________ [Jesus / Asesor] Cliente / Asesor Estratégico |